# Приложение

«Дорожная карта» по внедрению методологии целевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися в городском округе г. Уфа  Республики Башкортостан

на 2020 -2024 гг.

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение перечня общеобразовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества на территории ГО г. Уфа РБ | Начальники районных управлений (отделов) образования | до 1 мая 2020 г. (далее ежегодно) |
|  | Представление перечня общеобразовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества в Региональный наставнический центр | Начальники районных управлений (отделов) образования | до 15 мая 2020 г. (далее ежегодно) |
|  | Утверждение перечня общеобразовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества | Начальники районных управлений (отделов) образования | до 25 мая 2020 г. (далее ежегодно) |
|  | Проведение вебинаров по внедрению методологии целевой модели наставничества обучающихся | МБОУ ДО «НИМЦ» | июль – октябрь 2020 г. (далее - ежегодно) |
|  | Организация работы «горячей линии» | МБОУ ДО «НИМЦ» | август – декабрь 2020 г. (далее - ежегодно) |
|  | Разработка положения о программе наставничества в общеобразовательной организации ГО г. Уфа РБ | Руководители образовательных организаций | до 1 августа 2020 г. |
|  | Разработка дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества в общеобразовательной организации ГО г. Уфа РБ | Руководители образовательных организаций | до 1 августа 2020 г. |
|  | Согласование разработанной дорожной карты с Управлением образования Администрации ГО г. Уфа РБ | Руководители образовательных организаций | до 15 августа 2020 г. |
|  | Назначение куратора по внедрению целевой модели наставничества в общеобразовательной организации ГО г. Уфа РБ | Руководители образовательных организаций | до 15 августа 2020 г. |
|  | Разработка комплекса мер по стимулированию, сопровождению и поддержке педагогических работников в качестве наставников | Районные управления (отделов) образования, руководители образовательных организаций | август – сентябрь 2020 г. |
|  | Информирование аудитории о возможностях программы наставничества | Районные управления (отделов) образования, руководители образовательных организаций | август-декабрь 2020 г. (далее ежегодно) |
|  | Организация повышения квалификации для наставников и кураторов | МБОУ ДО «НИМЦ», районные управления (отделов) образования, руководители образовательных организаций | сентябрь 2020 г. (далее – ежегодно) |
|  | Проведение круглых столов по внедрению лучших наставнических практик образовательных организаций ГО г. Уфа РБ | МБОУ ДО «НИМЦ», районные управления (отделов) образования, руководители образовательных организаций | октябрь – декабрь 2020 г. (далее – ежегодно) |
|  | Обеспечение представления данных в Региональный наставнический центр по запрашиваемым формам мониторинга эффективности программ наставничества | МБОУ ДО «НИМЦ», районные управления (отделов) образования, руководители образовательных организаций | до 5 декабря 2020 г. (далее – ежегодно) |
|  | Обеспечение вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций ГО г. Уфа РБ в различные формы сопровождения и наставничества: до конца 2020 г. - не менее 10% обучающихся; до конца 2021 г. - не менее 20% обучающихся; до конца 2022 г. - не менее 35% обучающихся; до конца 2023 г. - не менее 50% обучающихся; до конца 2024 г. - не менее 70% обучающихся; | Районные управления (отделов) образования, руководители образовательных организаций | до 25 декабря 2020 г. (далее – ежегодно) |